Konzept und Ablaufplan zur Begleitung der sambischen Freiwilligen in Deutschland

(Stand Oktober 2023)

Die Verantwortlichen des Fachbereiches „Incoming“ sind für die pädagogische Begleitung der sambischen Freiwilligen und ihre deutschen Gastfamilien zuständig.

Vor Beginn eines neues Freiwilligenjahres (1.9.-31.8.) bemühen sich die Verantwortlichen um das Finden neuer Gastfamilien oder um die Möglichkeit der Unterbringung an der Arbeitsstelle (z.B. in einem Altenheim). Sie stehen in Kontakt mit der Ansprechpartnerin des FSD Aachen (0241-4136090). Sie bemüht sich eine passende Arbeitsstelle zu finden und betreut diese auch. Falls es zu Konflikten kommt, besteht die Aufgabe der Verantwortlichen in Rücksprache mit ihr darin, hier eventuell bei einer Lösungsstrategie mitzuwirken. Zudem stehen die Verantwortlichen in Kontakt mit den Verantwortlichen in Sambia und begleiten den Auswahlprozess. Ebenso leisten sie die organisatorische Vorbereitung.

Checkliste eins (Winter/ Frühjahr)

- Gastfamilien suchen

- den Gastfamilien unser Handbuch zukommen lassen

- Informationsnachmittag, -abend für interessierte Gastfamilien durchführen

Kommunikation mit den Verantwortlichen in Sambia

- Auswahl (evtl. im Dezember erinnern)

- Arbeitsplatz absprechen

- Vorstellung der Freiwilligen mit Foto (Motivationsschreiben)

- Vorbereitung in Sambia Infos an diejenigen, die die Vorbereitung durchführen (ehemalige sambische FW)

- Hepatitis Impfungen in Sambia beginnen, ärztliche Untersuchung

- Originalvertrag unterschreiben lassen (FW + Erziehungsberechtigte)

Kommunikation mit dem FSD

- Absprache welche Arbeitsstelle in Frage kommt

- Arbeitsvertrag BFD oder FSJ nach Sambia schicken

- den Verantwortlichen und dem Freiwilligen mitteilen, welche Arbeitsstelle es sein wird

Organisatorisches vor Beginn des Jahres, etwa März

- Flug buchen (Stud.Reisen Aachen 0241-871010)

- Krankenkasse anmelden (TK, online wie Auszubildende)

- Einladung ewe engl. + dt.

- Einladung SDFV

- Visumsunterstützerbrief

- Original-Arbeitsvertrag (per Mail)

Während des Jahres sind die jeweiligen Verantwortlichen Incoming für die Betreuung der sambischen Freiwilligen und deren Gastfamilien zuständig. Zu Beginn des Freiwilligenjahres organisieren sie auch den Sprachkurs (Abiturient) und die Einführungswochen im August.

Checkliste zwei (Mai -August)

Vorbereitungswochen im August

- wo wohnen sie im August?

- wer macht kulturelle Einführung/ Einführung in den Ablauf des Jahres?

- wer macht Sprachkurs?

- Tickets Bus/Bahn organisieren (Deutschlandticket oder über Bürgermeister und dann Sozialamt, Sozialticket muss jeden Monat neu ausgestellt werden)

- Aldi Talk fürs Handy

pädagogische Betreuung

- Ansprechpartner/in in Notfällen sein!

- Besuche der Freiwilligen und der Gastfamilie im August

- Ausflüge mit den Freiwilligen unternehmen

- für die Gastfamilien Gesprächsrunden anbieten, wenn dies gewünscht ist

- Unterstützung bei der Organisation des Bergfestes (meist im Februar)

- Zwischenfeedback an die Verantwortlichen in Sambia senden

- Berichte der FW übersetzen

- Unterstützung bei der Freizeitgestaltung

Checkliste drei (Juli, am Ende des Jahres)

Die Verantwortlichen werten die Erfahrungen der Freiwilligen und der Gastfamilien nach jedem Freiwilligenjahr aus und kommunizieren diese mit den Verantwortlichen in Sambia. Sie beraten auf Basis dieser Erfahrungen die sambischen Partner bei ihren Auswahlverfahren und der Vorbereitung. An dieser Stelle sollen auch die Erfahrungen ehemaliger sambischer Freiwilligen einfließen. Die Verantwortlichen versuchen den Kontakt zu den ehemaligen Gastfamilien zu halten und deren Erfahrungen für die Begleitung nutzbar zu machen.

- Evaluationsgespräch mit den Freiwilligen durchführen (Einzelgespräche)

- Evaluationsgespräche mit den Gastfamilien durchführen (Einzelgespräche)

- Feedback/ Ergebnisse der Evaluationsgespräche dokumentieren

- Ergebnisse der Evaluation an die sambischen Verantwortlichen weiterleiten

- Abmeldung beim Einwohnermeldeamt

- Kündigung Krankenkasse (per Fax  ins Ausland verzogen)

- simKarte und Deutschbücher bleiben hier

- Abrechnung mit Kassierer, z.B. Bustickets....